## 작업_테이블
ID | 활성 | 작업 모드 | 이름 | 기간 | 시작 | 완료 | 선행 작업 | 개요 수준 | 메모
1 | 예 | 수동 일정 예약 | PLM 개발 WBS | 153 일 | 20-11-09 오전 8:00 | 21-06-18 오후 5:00 |  | 1
2 | 예 | 자동 일정 예약 | 공통 항목 | 130 일? | 20-11-09 오전 8:00 | 21-05-17 오후 5:00 |  | 2
3 | 예 | 자동 일정 예약 | 결재 | 5 일? | 20-11-12 오전 8:00 | 20-11-18 오후 5:00 |  | 3
4 | 예 | 자동 일정 예약 | 결재 작성 | 2 일 | 20-11-12 오전 8:00 | 20-11-13 오후 5:00 | 54 | 4
5 | 예 | 자동 일정 예약 | 결재 검토 | 2 일 | 20-11-16 오전 8:00 | 20-11-17 오후 5:00 | 4 | 4
6 | 예 | 자동 일정 예약 | 결재선 기능 | 1 일? | 20-11-18 오전 8:00 | 20-11-18 오후 5:00 | 5 | 4
7 | 예 | 자동 일정 예약 | 파일 | 6 일 | 20-11-24 오전 8:00 | 20-12-01 오후 5:00 |  | 3
8 | 예 | 자동 일정 예약 | 파일 멀티 업로드 | 2 일 | 20-11-24 오전 8:00 | 20-11-25 오후 5:00 | 25 | 4
9 | 예 | 자동 일정 예약 | 파일 다운로드, 멀티 다운로드 | 1 일 | 20-11-26 오전 8:00 | 20-11-26 오후 5:00 | 8 | 4
10 | 예 | 자동 일정 예약 | 파일 문서 Viewer(PDF) | 1 일 | 20-11-27 오전 8:00 | 20-11-27 오후 5:00 | 9 | 4
11 | 예 | 자동 일정 예약 | PDF 워터마크 동적 구현 기능 | 2 일 | 20-11-30 오전 8:00 | 20-12-01 오후 5:00 | 10 | 4
12 | 예 | 자동 일정 예약 | 메인 및 로그인 화면 | 38 일 | 20-11-09 오전 8:00 | 20-12-31 오후 5:00 |  | 3
13 | 예 | 자동 일정 예약 | 레이아웃 | 2 일 | 20-11-09 오전 8:00 | 20-11-10 오후 5:00 |  | 4
14 | 예 | 자동 일정 예약 | 메뉴 | 2 일 | 20-11-11 오전 8:00 | 20-11-12 오후 5:00 | 13 | 4
15 | 예 | 수동 일정 예약 | 디자인 | 30 일 | 20-11-19 오전 8:00 | 20-12-31 오후 5:00 |  | 4
16 | 예 | 자동 일정 예약 | 로그인 및 세션 기능 | 1 일 | 20-11-16 오전 8:00 | 20-11-16 오후 5:00 | 20 | 4
17 | 예 | 자동 일정 예약 | 사용자 | 1 일 | 20-11-13 오전 8:00 | 20-11-13 오후 5:00 |  | 3
18 | 예 | 자동 일정 예약 | 부서 | 1 일 | 20-11-13 오전 8:00 | 20-11-13 오후 5:00 | 14 | 4
19 | 예 | 자동 일정 예약 | 사용자 | 1 일 | 20-11-13 오전 8:00 | 20-11-13 오후 5:00 | 14 | 4
20 | 예 | 자동 일정 예약 | ROLE | 1 일 | 20-11-13 오전 8:00 | 20-11-13 오후 5:00 | 14 | 4
21 | 예 | 자동 일정 예약 | 권한 | 121 일 | 20-11-17 오전 8:00 | 21-05-12 오후 5:00 |  | 3
22 | 예 | 자동 일정 예약 | 메뉴 권한 | 1 일 | 20-11-17 오전 8:00 | 20-11-17 오후 5:00 | 16 | 4
23 | 예 | 자동 일정 예약 | 배합 권한 | 2 일 | 21-05-11 오전 8:00 | 21-05-12 오후 5:00 | 143 | 4
24 | 예 | 자동 일정 예약 | 객체 권한 | 3 일 | 20-11-18 오전 8:00 | 20-11-20 오후 5:00 | 22 | 4
25 | 예 | 자동 일정 예약 | 사용자 권한 | 1 일 | 20-11-23 오전 8:00 | 20-11-23 오후 5:00 | 24 | 4
26 | 예 | 자동 일정 예약 | 출력 | 1 일 | 21-01-28 오전 8:00 | 21-01-28 오후 5:00 |  | 3
27 | 예 | 자동 일정 예약 | 화면 PRINT 기능 | 1 일 | 21-01-28 오전 8:00 | 21-01-28 오후 5:00 | 39 | 4
28 | 예 | 자동 일정 예약 | 이력 | 102 일 | 20-11-19 오전 8:00 | 21-04-16 오후 5:00 |  | 3
29 | 예 | 자동 일정 예약 | 로그인 이력 | 1 일 | 20-11-19 오전 8:00 | 20-11-19 오후 5:00 | 70 | 4
30 | 예 | 수동 일정 예약 | 시스템 사용 이력 | 22 일 | 21-03-18 오전 8:00 | 21-04-16 오후 5:00 |  | 4
31 | 예 | 자동 일정 예약 | 파일 관련 이력 | 1 일 | 20-11-20 오전 8:00 | 20-11-20 오후 5:00 | 29 | 4
32 | 예 | 자동 일정 예약 | 출력 관련 이력 | 1 일 | 20-11-23 오전 8:00 | 20-11-23 오후 5:00 | 31 | 4
33 | 예 | 자동 일정 예약 | 인터페이스 | 43 일 | 20-11-19 오전 8:00 | 21-01-20 오후 5:00 |  | 3
34 | 예 | 자동 일정 예약 | 파일 전송 FTP 기능 | 3 일 | 20-11-19 오전 8:00 | 20-11-23 오후 5:00 | 6 | 4
35 | 예 | 자동 일정 예약 | DATA 전송 관련 공통 기능 | 2 일 | 20-12-02 오전 8:00 | 20-12-03 오후 5:00 | 11 | 4
36 | 예 | 자동 일정 예약 | 각 모듈 인터페이스 기능 | 40 일 | 20-11-24 오전 8:00 | 21-01-20 오후 5:00 | 34 | 4
37 | 예 | 자동 일정 예약 | 알림 | 79 일 | 21-01-21 오전 8:00 | 21-05-17 오후 5:00 |  | 3
38 | 예 | 자동 일정 예약 | SMTP 기능 | 1 일 | 21-01-21 오전 8:00 | 21-01-21 오후 5:00 | 36 | 4
39 | 예 | 자동 일정 예약 | SMS API 연동 | 4 일 | 21-01-22 오전 8:00 | 21-01-27 오후 5:00 | 38 | 4
40 | 예 | 자동 일정 예약 | 알림 관리 | 3 일 | 21-05-13 오전 8:00 | 21-05-17 오후 5:00 | 23 | 4
41 | 예 | 자동 일정 예약 | 마스터 항목 | 61 일? | 20-11-09 오전 8:00 | 21-02-03 오후 5:00 |  | 2
42 | 예 | 자동 일정 예약 | 법적규제 MASTER | 4 일 | 20-12-04 오전 8:00 | 20-12-09 오후 5:00 |  | 3
43 | 예 | 자동 일정 예약 | 법적규제관리 CRUD, LIST | 1 일 | 20-12-04 오전 8:00 | 20-12-04 오후 5:00 | 35 | 4
44 | 예 | 자동 일정 예약 | 법적규제관리 동적 화면 구성 | 3 일 | 20-12-07 오전 8:00 | 20-12-09 오후 5:00 | 43 | 4
45 | 예 | 자동 일정 예약 | 그림 문자 MASTER | 1 일 | 21-01-29 오전 8:00 | 21-01-29 오후 5:00 |  | 3
46 | 예 | 자동 일정 예약 | 그림 문자 관리 | 1 일 | 21-01-29 오전 8:00 | 21-01-29 오후 5:00 | 27 | 4
47 | 예 | 자동 일정 예약 | 유해위험성 MASTER | 5 일 | 20-12-10 오전 8:00 | 20-12-16 오후 5:00 |  | 3
48 | 예 | 자동 일정 예약 | 유해위험성 CRUD | 1 일 | 20-12-10 오전 8:00 | 20-12-10 오후 5:00 | 44 | 4
49 | 예 | 자동 일정 예약 | 유해위험성 수식 관리 | 3 일 | 20-12-11 오전 8:00 | 20-12-15 오후 5:00 | 48 | 4
50 | 예 | 자동 일정 예약 | 유해위험성 문구, 예방문구 관리 | 1 일 | 20-12-16 오전 8:00 | 20-12-16 오후 5:00 | 49 | 4
51 | 예 | 자동 일정 예약 | 화평법 MASTER | 4 일 | 20-12-17 오전 8:00 | 20-12-22 오후 5:00 |  | 3
52 | 예 | 자동 일정 예약 | 화평법 관리 및 동적 화면 구성 | 4 일 | 20-12-17 오전 8:00 | 20-12-22 오후 5:00 | 50 | 4
53 | 예 | 자동 일정 예약 | 라이브러리 | 3 일 | 20-11-09 오전 8:00 | 20-11-11 오후 5:00 |  | 3
54 | 예 | 자동 일정 예약 | 공통코드 마스터 | 3 일 | 20-11-09 오전 8:00 | 20-11-11 오후 5:00 |  | 4
55 | 예 | 자동 일정 예약 | 산업안전보건법 | 3 일 | 20-12-23 오전 8:00 | 20-12-28 오후 5:00 |  | 3
56 | 예 | 자동 일정 예약 | 산업안정보건법 관리 | 3 일 | 20-12-23 오전 8:00 | 20-12-28 오후 5:00 | 52 | 4
57 | 예 | 자동 일정 예약 | 대기환경보전법 | 3 일 | 20-12-29 오전 8:00 | 20-12-31 오후 5:00 |  | 3
58 | 예 | 자동 일정 예약 | 대기환경보전법 관리 | 3 일 | 20-12-29 오전 8:00 | 20-12-31 오후 5:00 | 56 | 4
59 | 예 | 자동 일정 예약 | HS 코드 | 2 일 | 21-02-01 오전 8:00 | 21-02-02 오후 5:00 |  | 3
60 | 예 | 자동 일정 예약 | HS 코드 관리 | 2 일 | 21-02-01 오전 8:00 | 21-02-02 오후 5:00 | 46 | 4
61 | 예 | 자동 일정 예약 | 화학물질 MASTER | 16 일? | 21-01-04 오전 8:00 | 21-01-25 오후 5:00 |  | 3
62 | 예 | 자동 일정 예약 | 화학물질 (CasNo) CRUD | 15 일 | 21-01-04 오전 8:00 | 21-01-22 오후 5:00 | 58 | 4
63 | 예 | 자동 일정 예약 | 화학물질 List(검색 포함) | 1 일? | 21-01-25 오전 8:00 | 21-01-25 오후 5:00 | 62 | 4
64 | 예 | 자동 일정 예약 | 검사 규격 | 1 일 | 21-02-03 오전 8:00 | 21-02-03 오후 5:00 |  | 3
65 | 예 | 자동 일정 예약 | 검사 규격 관리 | 1 일 | 21-02-03 오전 8:00 | 21-02-03 오후 5:00 | 60 | 4
66 | 예 | 자동 일정 예약 | 거래처, 매입처, 경쟁사 | 6 일 | 20-11-09 오전 8:00 | 20-11-16 오후 5:00 |  | 3
67 | 예 | 자동 일정 예약 | 거래처 관리 | 2 일 | 20-11-09 오전 8:00 | 20-11-10 오후 5:00 |  | 4
68 | 예 | 자동 일정 예약 | 매입처 관리 | 2 일 | 20-11-11 오전 8:00 | 20-11-12 오후 5:00 | 67 | 4
69 | 예 | 자동 일정 예약 | 경쟁사 관리 | 2 일 | 20-11-13 오전 8:00 | 20-11-16 오후 5:00 | 68 | 4
70 | 예 | 자동 일정 예약 | 분석항목 MASTER | 2 일 | 20-11-17 오전 8:00 | 20-11-18 오후 5:00 |  | 3
71 | 예 | 자동 일정 예약 | 분석항목 관리 및 장비 관리 | 2 일 | 20-11-17 오전 8:00 | 20-11-18 오후 5:00 | 69 | 4
72 | 예 | 자동 일정 예약 | 제품기획 | 9 일? | 20-11-09 오전 8:00 | 20-11-19 오후 5:00 |  | 2
73 | 예 | 자동 일정 예약 | 시장분석 | 1 일 | 20-11-09 오전 8:00 | 20-11-09 오후 5:00 |  | 3
74 | 예 | 자동 일정 예약 | 유사개발 | 3 일 | 20-11-10 오전 8:00 | 20-11-12 오후 5:00 | 73 | 3
75 | 예 | 자동 일정 예약 | 환경규제 | 1 일 | 20-11-13 오전 8:00 | 20-11-13 오후 5:00 | 74 | 3
76 | 예 | 자동 일정 예약 | 제품 개발 의뢰 | 4 일? | 20-11-16 오전 8:00 | 20-11-19 오후 5:00 |  | 3
77 | 예 | 자동 일정 예약 | 제품 개발 의뢰 등록 | 2 일 | 20-11-16 오전 8:00 | 20-11-17 오후 5:00 | 75 | 4
78 | 예 | 자동 일정 예약 | 제품 개발 의뢰 검토 | 1 일? | 20-11-18 오전 8:00 | 20-11-18 오후 5:00 | 77 | 4
79 | 예 | 자동 일정 예약 | 제품 개발 의뢰 승인 | 1 일? | 20-11-19 오전 8:00 | 20-11-19 오후 5:00 | 78 | 4
80 | 예 | 자동 일정 예약 | 프로젝트 관리 | 91 일? | 20-11-20 오전 8:00 | 21-04-02 오후 5:00 |  | 2
81 | 예 | 자동 일정 예약 | Work Day 관리 | 11 일 | 20-11-20 오전 8:00 | 20-12-04 오후 5:00 |  | 3
82 | 예 | 자동 일정 예약 | 캘린더 개발 | 4 일 | 20-11-20 오전 8:00 | 20-11-25 오후 5:00 | 79 | 4
83 | 예 | 자동 일정 예약 | 캘린더 휴일 관리 | 3 일 | 20-11-26 오전 8:00 | 20-11-30 오후 5:00 | 82 | 4
84 | 예 | 자동 일정 예약 | Work Day 관리 | 4 일 | 20-12-01 오전 8:00 | 20-12-04 오후 5:00 | 83 | 4
85 | 예 | 자동 일정 예약 | WBS 템플릿 | 6 일 | 20-12-07 오전 8:00 | 20-12-14 오후 5:00 |  | 3
86 | 예 | 자동 일정 예약 | 템플릿 등록 및 수정, 개정 | 3 일 | 20-12-07 오전 8:00 | 20-12-09 오후 5:00 | 84 | 4
87 | 예 | 자동 일정 예약 | WBS 로직 기능 | 3 일 | 20-12-10 오전 8:00 | 20-12-14 오후 5:00 | 86 | 4
88 | 예 | 자동 일정 예약 | 프로젝트 등록 | 74 일? | 20-12-15 오전 8:00 | 21-04-02 오후 5:00 |  | 3
89 | 예 | 자동 일정 예약 | 프로젝트 등록 | 3 일 | 20-12-15 오전 8:00 | 20-12-17 오후 5:00 | 87 | 4
90 | 예 | 자동 일정 예약 | WBS 관리 | 24 일 | 20-12-18 오전 8:00 | 21-01-22 오후 5:00 |  | 4
91 | 예 | 자동 일정 예약 | GATE, PHASE, TASK 등록, 수정, 삭제, 연결 개발 | 6 일 | 20-12-18 오전 8:00 | 20-12-28 오후 5:00 | 89 | 5
92 | 예 | 자동 일정 예약 | 예상시작일, 예상완료일, 예상기간 일정 계산 로직 개발 | 6 일 | 20-12-29 오전 8:00 | 21-01-06 오후 5:00 | 91 | 5
93 | 예 | 자동 일정 예약 | Dependency 일정 계산 로직 개발 | 5 일 | 21-01-07 오전 8:00 | 21-01-13 오후 5:00 | 92 | 5
94 | 예 | 자동 일정 예약 | TASK 담당자 등록 및 삭제 기능 개발 | 3 일 | 21-01-14 오전 8:00 | 21-01-18 오후 5:00 | 93 | 5
95 | 예 | 자동 일정 예약 | 진행 시 실제시작일, 실제완료일, 실제기간 로직 개발 | 4 일 | 21-01-19 오전 8:00 | 21-01-22 오후 5:00 | 94 | 5
96 | 예 | 자동 일정 예약 | TASK 상세화면 | 4 일 | 21-01-25 오전 8:00 | 21-01-28 오후 5:00 | 95 | 4
97 | 예 | 자동 일정 예약 | 리스크, 이슈 | 9 일 | 21-01-29 오전 8:00 | 21-02-10 오후 5:00 |  | 4
98 | 예 | 자동 일정 예약 | 리스트 관리 | 3 일 | 21-01-29 오전 8:00 | 21-02-02 오후 5:00 | 96 | 5
99 | 예 | 자동 일정 예약 | 이슈 관리 | 3 일 | 21-02-03 오전 8:00 | 21-02-05 오후 5:00 | 98 | 5
100 | 예 | 자동 일정 예약 | 미팅 관리 | 3 일 | 21-02-08 오전 8:00 | 21-02-10 오후 5:00 | 99 | 5
101 | 예 | 자동 일정 예약 | 게이트 | 7 일 | 21-02-15 오전 8:00 | 21-02-23 오후 5:00 |  | 4
102 | 예 | 자동 일정 예약 | 게이트 화면 개발 | 3 일 | 21-02-15 오전 8:00 | 21-02-17 오후 5:00 | 100 | 5
103 | 예 | 자동 일정 예약 | 게이트 진행 및 상태 변경 로직 개발 | 2 일 | 21-02-18 오전 8:00 | 21-02-19 오후 5:00 | 102 | 5
104 | 예 | 자동 일정 예약 | 산출물 관리 | 2 일 | 21-02-22 오전 8:00 | 21-02-23 오후 5:00 | 103 | 5
105 | 예 | 자동 일정 예약 | 베이스라인 | 9 일 | 21-02-24 오전 8:00 | 21-03-09 오후 5:00 |  | 4
106 | 예 | 자동 일정 예약 | 베이스라인 생성 및 삭제 기능 개발 | 4 일 | 21-02-24 오전 8:00 | 21-03-02 오후 5:00 | 104 | 5
107 | 예 | 자동 일정 예약 | 베이스라인 비교 로직 개발(추가, 수정, 삭제) | 5 일 | 21-03-03 오전 8:00 | 21-03-09 오후 5:00 | 106 | 5
108 | 예 | 자동 일정 예약 | 간트차트 | 8 일 | 21-03-10 오전 8:00 | 21-03-19 오후 5:00 |  | 4
109 | 예 | 자동 일정 예약 | 차트 출력 로직 개발 | 4 일 | 21-03-10 오전 8:00 | 21-03-15 오후 5:00 | 107 | 5
110 | 예 | 자동 일정 예약 | 기간 변경 및 Dependency 이벤트 로직 개발 | 4 일 | 21-03-16 오전 8:00 | 21-03-19 오후 5:00 | 109 | 5
111 | 예 | 자동 일정 예약 | 배포 기능 | 1 일? | 21-03-22 오전 8:00 | 21-03-22 오후 5:00 |  | 4
112 | 예 | 자동 일정 예약 | 시작 및 배포 시 담당자 메일 발송 | 1 일? | 21-03-22 오전 8:00 | 21-03-22 오후 5:00 | 110 | 5
113 | 예 | 자동 일정 예약 | 복사 기능 | 6 일 | 21-03-23 오전 8:00 | 21-03-30 오후 5:00 |  | 4
114 | 예 | 자동 일정 예약 | 템플릿 복사 기능 개발(WBS, 멤버 등) | 3 일 | 21-03-23 오전 8:00 | 21-03-25 오후 5:00 | 112 | 5
115 | 예 | 자동 일정 예약 | 기존 프로젝트 복사 기능 개발(WBS, 멤버 등) | 3 일 | 21-03-26 오전 8:00 | 21-03-30 오후 5:00 | 114 | 5
116 | 예 | 자동 일정 예약 | 내 업무 | 3 일 | 21-03-31 오전 8:00 | 21-04-02 오후 5:00 |  | 4
117 | 예 | 자동 일정 예약 | TASK 현황 화면 | 3 일 | 21-03-31 오전 8:00 | 21-04-02 오후 5:00 | 115 | 5
118 | 예 | 자동 일정 예약 | 원자재 항목 | 44 일? | 21-01-26 오전 8:00 | 21-03-31 오후 5:00 |  | 2
119 | 예 | 자동 일정 예약 | 원자재 등록 | 10 일 | 21-01-26 오전 8:00 | 21-02-08 오후 5:00 | 63 | 3
120 | 예 | 자동 일정 예약 | 원자재 가배합 | 2 일 | 21-02-09 오전 8:00 | 21-02-10 오후 5:00 | 119 | 3
121 | 예 | 자동 일정 예약 | 원자재 MSDS | 5 일 | 21-02-15 오전 8:00 | 21-02-19 오후 5:00 | 120 | 3
122 | 예 | 자동 일정 예약 | 원자재 상세검색 | 1 일? | 21-03-31 오전 8:00 | 21-03-31 오후 5:00 | 137 | 3
123 | 예 | 자동 일정 예약 | 제품 항목 | 50 일 | 21-02-22 오전 8:00 | 21-05-03 오후 5:00 |  | 2
124 | 예 | 자동 일정 예약 | 제품 등록 | 2 일 | 21-02-22 오전 8:00 | 21-02-23 오후 5:00 | 121 | 3
125 | 예 | 자동 일정 예약 | 시험 설계 | 1 일 | 21-02-24 오전 8:00 | 21-02-24 오후 5:00 | 124 | 3
126 | 예 | 자동 일정 예약 | 연구노트 | 26 일 | 21-02-25 오전 8:00 | 21-04-02 오후 5:00 |  | 3
127 | 예 | 자동 일정 예약 | 연구노트 | 3 일 | 21-02-25 오전 8:00 | 21-03-02 오후 5:00 | 125 | 4
128 | 예 | 자동 일정 예약 | 테스트 배합 | 15 일 | 21-03-03 오전 8:00 | 21-03-23 오후 5:00 | 127 | 4
129 | 예 | 자동 일정 예약 | 테스트 배합 상세 정보 화면 | 5 일 | 21-03-24 오전 8:00 | 21-03-30 오후 5:00 | 128 | 4
130 | 예 | 자동 일정 예약 | 연구보고서 | 3 일 | 21-03-31 오전 8:00 | 21-04-02 오후 5:00 | 129 | 4
131 | 예 | 자동 일정 예약 | 표준 배합 | 2 일 | 21-04-05 오전 8:00 | 21-04-06 오후 5:00 | 130 | 3
132 | 예 | 자동 일정 예약 | 제품 검사규격 | 1 일 | 21-04-07 오전 8:00 | 21-04-07 오후 5:00 | 131 | 3
133 | 예 | 자동 일정 예약 | 제품 공정관리 | 1 일 | 21-04-08 오전 8:00 | 21-04-08 오후 5:00 | 132 | 3
134 | 예 | 자동 일정 예약 | 제품 가배합 | 3 일 | 21-04-09 오전 8:00 | 21-04-13 오후 5:00 | 133 | 3
135 | 예 | 자동 일정 예약 | 제품 MSDS | 10 일 | 21-04-14 오전 8:00 | 21-04-27 오후 5:00 | 134 | 3
136 | 예 | 자동 일정 예약 | 제품 시방서 | 3 일 | 21-03-23 오전 8:00 | 21-03-25 오후 5:00 | 188 | 3
137 | 예 | 자동 일정 예약 | 제품 TDS | 3 일 | 21-03-26 오전 8:00 | 21-03-30 오후 5:00 | 136 | 3
138 | 예 | 자동 일정 예약 | 제품 초도양산 품질 조회 | 1 일 | 21-04-28 오전 8:00 | 21-04-28 오후 5:00 | 135 | 3
139 | 예 | 자동 일정 예약 | 제품 액형 관리 | 1 일 | 21-04-29 오전 8:00 | 21-04-29 오후 5:00 | 138 | 3
140 | 예 | 자동 일정 예약 | 제품 상세검색 | 2 일 | 21-04-30 오전 8:00 | 21-05-03 오후 5:00 | 139 | 3
141 | 예 | 자동 일정 예약 | 수지 항목 | 4 일 | 21-05-04 오전 8:00 | 21-05-10 오후 5:00 |  | 2
142 | 예 | 자동 일정 예약 | 수지 항목 | 1 일 | 21-05-04 오전 8:00 | 21-05-04 오후 5:00 | 140 | 3
143 | 예 | 자동 일정 예약 | 저우려고분자 | 3 일 | 21-05-06 오전 8:00 | 21-05-10 오후 5:00 | 142 | 3
144 | 예 | 자동 일정 예약 | 견본관리 | 5 일 | 20-11-24 오전 8:00 | 20-11-30 오후 5:00 |  | 2
145 | 예 | 자동 일정 예약 | 견본의뢰 | 3 일 | 20-11-24 오전 8:00 | 20-11-26 오후 5:00 | 32 | 3
146 | 예 | 자동 일정 예약 | 견본접수 | 1 일 | 20-11-27 오전 8:00 | 20-11-27 오후 5:00 | 145 | 3
147 | 예 | 자동 일정 예약 | 견본발송 | 1 일 | 20-11-30 오전 8:00 | 20-11-30 오후 5:00 | 146 | 3
148 | 예 | 자동 일정 예약 | 품평관리 | 5 일 | 20-12-01 오전 8:00 | 20-12-07 오후 5:00 |  | 2
149 | 예 | 자동 일정 예약 | 품평평가 | 2 일 | 20-12-01 오전 8:00 | 20-12-02 오후 5:00 | 147 | 3
150 | 예 | 자동 일정 예약 | 품평보고 | 3 일 | 20-12-03 오전 8:00 | 20-12-07 오후 5:00 | 149 | 3
151 | 예 | 자동 일정 예약 | 분석관리 | 11 일 | 20-12-08 오전 8:00 | 20-12-22 오후 5:00 |  | 2
152 | 예 | 자동 일정 예약 | 분석의뢰 | 6 일 | 20-12-08 오전 8:00 | 20-12-15 오후 5:00 | 150 | 3
153 | 예 | 자동 일정 예약 | 분석접수 | 1 일 | 20-12-16 오전 8:00 | 20-12-16 오후 5:00 | 152 | 3
154 | 예 | 자동 일정 예약 | 분석결과 | 4 일 | 20-12-17 오전 8:00 | 20-12-22 오후 5:00 | 153 | 3
155 | 예 | 자동 일정 예약 | 시험관리 | 6 일 | 20-12-23 오전 8:00 | 20-12-31 오후 5:00 |  | 2
156 | 예 | 자동 일정 예약 | 시험의뢰 | 4 일 | 20-12-23 오전 8:00 | 20-12-29 오후 5:00 | 154 | 3
157 | 예 | 자동 일정 예약 | 시험접수 | 1 일 | 20-12-30 오전 8:00 | 20-12-30 오후 5:00 | 156 | 3
158 | 예 | 자동 일정 예약 | 시험통보 | 1 일 | 20-12-31 오전 8:00 | 20-12-31 오후 5:00 | 157 | 3
159 | 예 | 자동 일정 예약 | 인증관리 | 6 일 | 21-01-04 오전 8:00 | 21-01-11 오후 5:00 |  | 2
160 | 예 | 자동 일정 예약 | 인증의뢰 | 3 일 | 21-01-04 오전 8:00 | 21-01-06 오후 5:00 | 158 | 3
161 | 예 | 자동 일정 예약 | 인증접수 | 1 일 | 21-01-07 오전 8:00 | 21-01-07 오후 5:00 | 160 | 3
162 | 예 | 자동 일정 예약 | 인증통보 | 2 일 | 21-01-08 오전 8:00 | 21-01-11 오후 5:00 | 161 | 3
163 | 예 | 자동 일정 예약 | 상표디자인 | 7 일 | 21-01-12 오전 8:00 | 21-01-20 오후 5:00 |  | 2
164 | 예 | 자동 일정 예약 | 상표디자인의뢰 | 3 일 | 21-01-12 오전 8:00 | 21-01-14 오후 5:00 | 162 | 3
165 | 예 | 자동 일정 예약 | 상표디자인접수/진행 | 4 일 | 21-01-15 오전 8:00 | 21-01-20 오후 5:00 | 164 | 3
166 | 예 | 자동 일정 예약 | 기술정보 | 4 일 | 21-01-21 오전 8:00 | 21-01-26 오후 5:00 |  | 2
167 | 예 | 자동 일정 예약 | 도서 | 2 일 | 21-01-21 오전 8:00 | 21-01-22 오후 5:00 | 165 | 3
168 | 예 | 자동 일정 예약 | 저널/잡지 | 2 일 | 21-01-25 오전 8:00 | 21-01-26 오후 5:00 | 167 | 3
169 | 예 | 자동 일정 예약 | 문서 관리 | 10 일 | 21-02-04 오전 8:00 | 21-02-19 오후 5:00 |  | 2
170 | 예 | 자동 일정 예약 | 문서 분류체계 | 5 일 | 21-02-04 오전 8:00 | 21-02-10 오후 5:00 | 65 | 3
171 | 예 | 자동 일정 예약 | 문서 등록, 수정, 결재, 개정 | 3 일 | 21-02-15 오전 8:00 | 21-02-17 오후 5:00 | 170 | 3
172 | 예 | 자동 일정 예약 | 문서 상세보기 및 이력 관리 | 2 일 | 21-02-18 오전 8:00 | 21-02-19 오후 5:00 | 171 | 3
173 | 예 | 자동 일정 예약 | 클레임관리 | 8 일 | 21-02-22 오전 8:00 | 21-03-04 오후 5:00 |  | 2
174 | 예 | 자동 일정 예약 | 클레임 접수 | 2 일 | 21-02-22 오전 8:00 | 21-02-23 오후 5:00 | 172 | 3
175 | 예 | 자동 일정 예약 | 클레임 처리 | 2 일 | 21-02-24 오전 8:00 | 21-02-25 오후 5:00 | 174 | 3
176 | 예 | 자동 일정 예약 | 클레임 종결 및 사후관리 | 2 일 | 21-02-26 오전 8:00 | 21-03-02 오후 5:00 | 175 | 3
177 | 예 | 자동 일정 예약 | 클레임 리포트 | 2 일 | 21-03-03 오전 8:00 | 21-03-04 오후 5:00 | 176 | 3
178 | 예 | 자동 일정 예약 | 마이그레이션 | 18 일 | 21-05-18 오전 8:00 | 21-06-11 오후 5:00 |  | 2
179 | 예 | 자동 일정 예약 | 검사규격 마이그레이션 | 2 일 | 21-05-18 오전 8:00 | 21-05-20 오후 5:00 | 40 | 3
180 | 예 | 자동 일정 예약 | CASNO 마이그레이션 | 2 일 | 21-05-21 오전 8:00 | 21-05-24 오후 5:00 | 179 | 3
181 | 예 | 자동 일정 예약 | 사용자 및 부서 마이그레이션 | 1 일 | 21-05-25 오전 8:00 | 21-05-25 오후 5:00 | 180 | 3
182 | 예 | 자동 일정 예약 | 공통 코드 마이그레이션 | 5 일 | 21-05-26 오전 8:00 | 21-06-01 오후 5:00 | 181 | 3
183 | 예 | 자동 일정 예약 | 제품 마이그레이션 | 4 일 | 21-06-02 오전 8:00 | 21-06-07 오후 5:00 | 182 | 3
184 | 예 | 자동 일정 예약 | 원자재 마이그레이션 | 4 일 | 21-06-08 오전 8:00 | 21-06-11 오후 5:00 | 183 | 3
185 | 예 | 자동 일정 예약 | 자료배포 | 36 일 | 21-01-27 오전 8:00 | 21-03-22 오후 5:00 |  | 2
186 | 예 | 자동 일정 예약 | 메뉴 구성 | 1 일 | 21-03-05 오전 8:00 | 21-03-05 오후 5:00 | 177 | 3
187 | 예 | 자동 일정 예약 | 사용자 관리 | 1 일 | 21-03-08 오전 8:00 | 21-03-08 오후 5:00 | 186 | 3
188 | 예 | 자동 일정 예약 | 배포 기능 | 5 일 | 21-03-16 오전 8:00 | 21-03-22 오후 5:00 | 190 | 3
189 | 예 | 자동 일정 예약 | 이력 관리 | 2 일 | 21-01-27 오전 8:00 | 21-01-28 오후 5:00 | 168 | 3
190 | 예 | 자동 일정 예약 | PLM ↔ 자료배포 간 인터페이스 | 5 일 | 21-03-09 오전 8:00 | 21-03-15 오후 5:00 | 187 | 3

## 자원_테이블
ID | 이름 | 이니셜 | 종류 | 재료 레이블 | 그룹 | 전자 메일 주소 | Windows 사용자 계정 | 최대 단위 | 표준 작업 시간 급여 | 기본 사용 비용 | 메모
1 | 정인호 | 정 | PLM 개발 WBS |  |  |  |  | 100% | ₩0/h | 0
2 | 김성현 | 김 | 작업 |  |  |  |  | 100% | ₩0/h | 0
3 | 이성화 | 이 | 작업 |  |  |  |  | 100% | ₩0/h | 0
4 | 박희진 | 박 | 작업 |  |  |  |  | 100% | ₩0/h | 0

## 배정_테이블
작업 이름 | 자원 이름 | 작업 완료율 | 작업 시간 | 단위
결재 작성 | 이성화 | 0 | PLM 개발 WBS | 100%
결재 검토 | 이성화 | 0 | 16h | 100%
결재선 기능 | 이성화 | 0 | 8h | 100%
파일 멀티 업로드 | 김성현 | 0 | 16h | 100%
파일 다운로드, 멀티 다운로드 | 김성현 | 0 | 8h | 100%
파일 문서 Viewer(PDF) | 김성현 | 0 | 8h | 100%
PDF 워터마크 동적 구현 기능 | 김성현 | 0 | 16h | 100%
레이아웃 | 김성현 | 0 | 16h | 100%
메뉴 | 김성현 | 0 | 16h | 100%
로그인 및 세션 기능 | 김성현 | 0 | 8h | 100%
부서 | 김성현 | 0 | 8h | 100%
사용자 | 김성현 | 0 | 8h | 100%
ROLE | 김성현 | 0 | 8h | 100%
메뉴 권한 | 김성현 | 0 | 8h | 100%
배합 권한 | 김성현 | 0 | 16h | 100%
객체 권한 | 김성현 | 0 | 24h | 100%
사용자 권한 | 김성현 | 0 | 8h | 100%
화면 PRINT 기능 | 이성화 | 0 | 8h | 100%
로그인 이력 | 박희진 | 0 | 8h | 100%
시스템 사용 이력 | 박희진 | 0 | 176h | 100%
파일 관련 이력 | 박희진 | 0 | 8h | 100%
출력 관련 이력 | 박희진 | 0 | 8h | 100%
파일 전송 FTP 기능 | 이성화 | 0 | 24h | 100%
DATA 전송 관련 공통 기능 | 김성현 | 0 | 16h | 100%
각 모듈 인터페이스 기능 | 이성화 | 0 | 320h | 100%
SMTP 기능 | 이성화 | 0 | 8h | 100%
SMS API 연동 | 이성화 | 0 | 32h | 100%
알림 관리 | 김성현 | 0 | 24h | 100%
법적규제관리 CRUD, LIST | 김성현 | 0 | 8h | 100%
법적규제관리 동적 화면 구성 | 김성현 | 0 | 24h | 100%
그림 문자 관리 | 이성화 | 0 | 8h | 100%
유해위험성 CRUD | 김성현 | 0 | 8h | 100%
유해위험성 수식 관리 | 김성현 | 0 | 24h | 100%
유해위험성 문구, 예방문구 관리 | 김성현 | 0 | 8h | 100%
화평법 관리 및 동적 화면 구성 | 김성현 | 0 | 32h | 100%
공통코드 마스터 | 이성화 | 0 | 24h | 100%
산업안정보건법 관리 | 김성현 | 0 | 24h | 100%
대기환경보전법 관리 | 김성현 | 0 | 24h | 100%
HS 코드 관리 | 이성화 | 0 | 16h | 100%
화학물질 (CasNo) CRUD | 김성현 | 0 | 120h | 100%
화학물질 List(검색 포함) | 김성현 | 0 | 8h | 100%
검사 규격 관리 | 이성화 | 0 | 8h | 100%
거래처 관리 | 박희진 | 0 | 16h | 100%
매입처 관리 | 박희진 | 0 | 16h | 100%
경쟁사 관리 | 박희진 | 0 | 16h | 100%
분석항목 관리 및 장비 관리 | 박희진 | 0 | 16h | 100%
시장분석 | 정인호 | 0 | 8h | 100%
유사개발 | 정인호 | 0 | 24h | 100%
환경규제 | 정인호 | 0 | 8h | 100%
제품 개발 의뢰 등록 | 정인호 | 0 | 16h | 100%
제품 개발 의뢰 검토 | 정인호 | 0 | 8h | 100%
제품 개발 의뢰 승인 | 정인호 | 0 | 8h | 100%
캘린더 개발 | 정인호 | 0 | 32h | 100%
캘린더 휴일 관리 | 정인호 | 0 | 24h | 100%
Work Day 관리 | 정인호 | 0 | 32h | 100%
템플릿 등록 및 수정, 개정 | 정인호 | 0 | 24h | 100%
WBS 로직 기능 | 정인호 | 0 | 24h | 100%
프로젝트 등록 | 정인호 | 0 | 24h | 100%
GATE, PHASE, TASK 등록, 수정, 삭제, 연결 개발 | 정인호 | 0 | 48h | 100%
예상시작일, 예상완료일, 예상기간 일정 계산 로직 개발 | 정인호 | 0 | 48h | 100%
Dependency 일정 계산 로직 개발 | 정인호 | 0 | 40h | 100%
TASK 담당자 등록 및 삭제 기능 개발 | 정인호 | 0 | 24h | 100%
진행 시 실제시작일, 실제완료일, 실제기간 로직 개발 | 정인호 | 0 | 32h | 100%
TASK 상세화면 | 정인호 | 0 | 32h | 100%
리스트 관리 | 정인호 | 0 | 24h | 100%
이슈 관리 | 정인호 | 0 | 24h | 100%
미팅 관리 | 정인호 | 0 | 24h | 100%
게이트 화면 개발 | 정인호 | 0 | 24h | 100%
게이트 진행 및 상태 변경 로직 개발 | 정인호 | 0 | 16h | 100%
산출물 관리 | 정인호 | 0 | 16h | 100%
베이스라인 생성 및 삭제 기능 개발 | 정인호 | 0 | 32h | 100%
베이스라인 비교 로직 개발(추가, 수정, 삭제) | 정인호 | 0 | 40h | 100%
차트 출력 로직 개발 | 정인호 | 0 | 32h | 100%
기간 변경 및 Dependency 이벤트 로직 개발 | 정인호 | 0 | 32h | 100%
시작 및 배포 시 담당자 메일 발송 | 정인호 | 0 | 8h | 100%
템플릿 복사 기능 개발(WBS, 멤버 등) | 정인호 | 0 | 24h | 100%
기존 프로젝트 복사 기능 개발(WBS, 멤버 등) | 정인호 | 0 | 24h | 100%
TASK 현황 화면 | 정인호 | 0 | 24h | 100%
원자재 등록 | 김성현 | 0 | 80h | 100%
원자재 가배합 | 김성현 | 0 | 16h | 100%
원자재 MSDS | 김성현 | 0 | 40h | 100%
원자재 상세검색 | 이성화 | 0 | 8h | 100%
제품 등록 | 김성현 | 0 | 16h | 100%
시험 설계 | 김성현 | 0 | 8h | 100%
연구노트 | 김성현 | 0 | 24h | 100%
테스트 배합 | 김성현 | 0 | 120h | 100%
테스트 배합 상세 정보 화면 | 김성현 | 0 | 40h | 100%
연구보고서 | 김성현 | 0 | 24h | 100%
표준 배합 | 김성현 | 0 | 16h | 100%
제품 검사규격 | 김성현 | 0 | 8h | 100%
제품 공정관리 | 김성현 | 0 | 8h | 100%
제품 가배합 | 김성현 | 0 | 24h | 100%
제품 MSDS | 김성현 | 0 | 80h | 100%
제품 시방서 | 이성화 | 0 | 24h | 100%
제품 TDS | 이성화 | 0 | 24h | 100%
제품 초도양산 품질 조회 | 김성현 | 0 | 8h | 100%
제품 액형 관리 | 김성현 | 0 | 8h | 100%
제품 상세검색 | 김성현 | 0 | 16h | 100%
수지 항목 | 김성현 | 0 | 8h | 100%
저우려고분자 | 김성현 | 0 | 24h | 100%
견본의뢰 | 박희진 | 0 | 24h | 100%
견본접수 | 박희진 | 0 | 8h | 100%
견본발송 | 박희진 | 0 | 8h | 100%
품평평가 | 박희진 | 0 | 16h | 100%
품평보고 | 박희진 | 0 | 24h | 100%
분석의뢰 | 박희진 | 0 | 48h | 100%
분석접수 | 박희진 | 0 | 8h | 100%
분석결과 | 박희진 | 0 | 32h | 100%
시험의뢰 | 박희진 | 0 | 32h | 100%
시험접수 | 박희진 | 0 | 8h | 100%
시험통보 | 박희진 | 0 | 8h | 100%
인증의뢰 | 박희진 | 0 | 24h | 100%
인증접수 | 박희진 | 0 | 8h | 100%
인증통보 | 박희진 | 0 | 16h | 100%
상표디자인의뢰 | 박희진 | 0 | 24h | 100%
상표디자인접수/진행 | 박희진 | 0 | 32h | 100%
도서 | 박희진 | 0 | 16h | 100%
저널/잡지 | 박희진 | 0 | 16h | 100%
문서 분류체계 | 이성화 | 0 | 40h | 100%
문서 등록, 수정, 결재, 개정 | 이성화 | 0 | 24h | 100%
문서 상세보기 및 이력 관리 | 이성화 | 0 | 16h | 100%
클레임 접수 | 이성화 | 0 | 16h | 100%
클레임 처리 | 이성화 | 0 | 16h | 100%
클레임 종결 및 사후관리 | 이성화 | 0 | 16h | 100%
클레임 리포트 | 이성화 | 0 | 16h | 100%
검사규격 마이그레이션 | 김성현 | 0 | 16h | 100%
CASNO 마이그레이션 | 김성현 | 0 | 16h | 100%
사용자 및 부서 마이그레이션 | 김성현 | 0 | 8h | 100%
공통 코드 마이그레이션 | 김성현 | 0 | 40h | 100%
제품 마이그레이션 | 김성현 | 0 | 32h | 100%
원자재 마이그레이션 | 김성현 | 0 | 32h | 100%
메뉴 구성 | 이성화 | 0 | 8h | 100%
사용자 관리 | 이성화 | 0 | 8h | 100%
배포 기능 | 이성화 | 0 | 40h | 100%
이력 관리 | 박희진 | 0 | 16h | 100%
PLM ↔ 자료배포 간 인터페이스 | 이성화 | 0 | 40h | 100%